## Hoja 1
| Elementos a desarrollar |  | Actividades | Tiempo | Fecha | Responsable
1 | Personaje |  | Establecer comandos | 1 hora | 2017-09-18 | Samantha
2 | Enemigo Basico |  | Desarrollar Clase Personaje | 1.5 semanas | 2017-10-01 | Samantha
3 | Boss |  | Desarrollar Clase Enemigo Basico | 1.5 semanas | 2017-09-26 | Manuel
4 | Objeto Interactivo |  | Desarrollar Clase Ataques | 1 semana | 2017-09-22 | Pablo
5 | Mapa |  | Desarrollar Mapa | 2 semanas | 2017-10-15 | Samantha
6 | Sprites Correspondientes |  | Desarrollo Clase Objeto Interactivo | 2 semanas | 2017-10-10 | Manuel/Pablo
7 | Temporizador |  | Implementar Clases en un prototipo funcional | 3 dias | 2017-10-18 | Miguel
8 | Tabla de puntuación |  | Desarrollar tabla de puntuación | 3 dias | 2017-10-20 | Miguel
9 | Ataques |  | Desarrollar Temporizador | 2 dias | 2017-09-25 | Pablo
10 | Animaciones |  | Deasarrollar Boss | 1 semanas | 2017-10-03 | Miguel
11 | Historia |  | Desarrollar e implementar threads | 2 semanas | 2017-11-01 | Todos
12 | Manual de Usuario |  | Generar 2do prototipo incluyendo los nuevos desarrollos | 3 dias | 2017-11-04 | Pablo
13 | Menus |  | Generar y desarollar clase niveles (Dinamicos) | 1 semana | 2017-11-01 | Manuel
14 | Niveles |  | Crear menus | 4 dias | 2017-10-07 | Pablo
15 | Comandos |  | Seleccionar e implementar sprites | 2 dias | 2017-10-20 | Samantha
16 | Threads |  | Crear animaciones y asignarlas a threads | 1 semana | 2017-11-11 | Miguel/Samantha
|  | * | Crear una pequeña historia animada | 1 semana | 2017-10-20 | Pablo
|  |  | Integrar cambios y generar version final del videojuego | 2 semanas | 2017-11-20 | Todos
|  |  | Crear manual de usuario | 4 dias | 2017-11-24 | Manuel